## Sheet1
YAGO Comunicación
Nombre del cliente | MICTLÁN STUDIO |  |  |  | Fecha de elaboración |  | 2022-06-03
Meta del Programa de Trabajo | POSICIONAR AL PROYECTO MICTLÁN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES PARA DICIENBRE DE 2022
| Objetivo | Acciones | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de fin | Tiempo real de ejecución | Recursos | Incidencias
1 | Crear consciencia de la marca en Redes Sociales | Creación de perfiles/páginas en Facebook, Instagram y Youtube. Generación de pautas pagadas para cada canal. | Samir Pérez | 05/06/2022 | 31/11/2022 | TBD | Personal de Redes. Instalación de la Agencia | TBD
2 | Atracción del Público Objetivo | Programación de crossposts para todos los canales. Publicación de pautas dirigidas y segmentadas a grupos de interés del público objetivo. | Fabiola Herrera | 05/06/2022 | 31/11/2022 | TBD | Equipo de creadores de contenido, comunity manager y área de marketing. | TBD
3 | Cobertura por parte de medios relacionados al tema | Envío de presskit a canales de medios digitales seleccionados. Contacto con influencers y líderes de opinión relacionados con el mercado y el público objetivo. | Julio Cárdenas | 05/06/2022 | 31/11/2022 | TBD | Área de marketing y personal de RP | TBD
4 | Generación de expectativa en el público objetivo | Publicación de teasers, materal BTS y vistas previas de animaciones y locaciones. Publicación de sneak peeks que expliquen detalles del proyecto. | Fabiola Herrera | 08/06/2022 | 31/11/2022 | TBD | Equipo de creadores de contenido, comunity manager y área de marketing. | TBD
5 | Generación de comunidad interactiva en Redes Sociales | Publicación de encuestas y contenido con CTA y dirigido a estimular la participación del público. | Samir Pérez | 10/06/2022 | 31/11/2022 | TBD | Equipo de creadores de contenido y comunity manager. | TBD