## Reporte de Actividad Semanal
[Dirección]
[Dirección 2]
[Ciudad, código postal]
Reporte de Actividades Semanales
|  | Cliente: | Ampersand LTD
|  | Ejecutivo de Cuenta: | Arnaldo Morris Arias
|  | Área: | Programación y Codificación
|  | Proyecto: | Sitio Oficial
|  | Semana: | 2022-06-13
Día | Fecha | Progreso
Lunes | 2022-06-07 | Copy de sitio escrito, revisado y editado Elementos visuales creados Prototipos: Landing, página de registro, página de acceso
Martes | 2022-06-08 | Landing page codificada, enviada a Control de Calidad
Miércoles | 2022-06-09 | Landing page revisada por CC, cambios sugeridos y aplicados Páginas de Acceso y Registro codificadas
Jueves | 2022-06-10 | Prototipos: Cuentas y Páginas de Perfil Landing page enviada a cliente para revisión
Viernes | 2022-06-11 | Páginas de Acceso y Registro enviadas a CC Página de Cuentas codificada
| Acciones a seguir | Una vez con VB de Landing Page, se procederá a diseñar la campaña de lanzamiento. Durante ese lapso se espera contar con VB de los sitios restantes.
Firma del empleado |  |  | Fecha
Firma del director |  |  | Fecha