REPORTE DE OBRA

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE LA OBRA** | Reubicación de líneas de alimentación y distribución de agua potable, así como construcción de bypass y arreglos mediante tubería de acero |
| **NO. DE CONTRATO** | IR/DAF/SRM/013/2022 |
| **EMPRESA** | PIPEMx |
| **SUPERINTENDENTE** | Ing. Bartolomeo Apodaca Sánchez |
| **MONTO DEL CONTRATO** | $3,115,245.38 |
| **SOLICITANTE** | **Ing. Aristeo Montes de Oca Núñez** |
| **AVANCES** |
| Periodo de Ejecución: 19/04/2022 al 29/06/2022Programado en %: 91%Físico en %: 67%Financiero en %: 30% |

|  |
| --- |
| **ACTIVIDADES REALIZADAS** |
| **TAREA** | **INICIO** | **FIN** |
| **FECHA** | **FIRMA** | **FECHA** | **FIRMA** |
| **Terminado de excavación para línea de alimentación**  | **19/04/2022** |  | **12/05/2022** |  |
| **Colocación de tubos de acero** | **23/04/2022** |  | **16/05/2022** |  |
| **Soldado de tubería** | **24/04/2022** |  | **17/05/2022** |  |
| **Colocación de línea de entrada** | 17/05/2022 |  | 17/05/2022 |  |
| **Colocación de línea de salida** | 18/05/2022 |  | 18/05/2022 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**No. de Reporte**: 15 Firma del Superintendente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Fecha**: 18/05/2022 Firma del Solicitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_