## Hoja1
Nombre del proyecto: | Residencial El manantial
Nombre del cliente: | Escribe aquí el nombre
Fecha de entrega: | 20 de mayo de 2023
Fecha de inicio y fin de proyecto: | 22 de mayo - 25 agosto 2023
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Meses | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
|  | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Reunión con el contratista | Genaro García | bar: Mayo 1
Búsqueda de terrenos | Genaro García | bar: Mayo 1 to Mayo 2
Construcción de las viviendas | Martín Acosta | bar: Mayo 3 to Junio 7
Intalaciónes eléctricas | Martín Acosta | bar: Junio 8 to Julio 9
Instalación de plomería | Martín Acosta | bar: Julio 9 to Julio 11
Instalación de pisos y azulejos | Martín Acosta | bar: Julio 11 to Julio 12
Pintura | Martín Acosta | bar: Julio 12 to Agosto 13
Instalación de puertas y ventanas | Martín Acosta | bar: Agosto 13 to Agosto 14
Ajustes finales | Genaro García | bar: Agosto 15
Entrega al cliente | Genaro García | bar: Agosto 16